## Slide 1
Управління проєктами в медицині (ОК10)
кафедра менеджменту охорони здоров'я ОНМедУ
Рудінська Олена Володимирівна
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

## Slide 2
План лекції
1
2
3
Поняття проєкту, особливості та властивості проектів в організації
Класифікація проєктів
Внутрішнє та зовнішнє середовище проєктів

## Slide 3
Поняття проєкту,
особливості
проектів в закладах охорони здоров'я

## Slide 4
Проєкт - це
В «Кодексі знань щодо управління проєктами» проєкт – це деяка задача з визначеними вхідними даними та необхідними результатами, що обумовлюють засіб її вирішення.
“
“

## Slide 5
Проєкт - це
Проєктом в галузі охорони здоров'я називається сукупність розподілених в часі заходів або робіт, що спрямовані на
досягнення поставленої мети : покращення здоров'я населення, удосконалення якості медичних прослуг, впровадження нових технологій лікування, забезпечення сталого розвитку закладів охорони здоров'я

## Slide 6
Приклади проєкту
наукові дослідження в галузі охорони здоров'я;
впровадження цифрових технологій та телемедицини;
створення реабілітаційних комплексів та програм;
розробка й виведення на ринок нової медичної послуги або її вдосконалення;
заходи щодо СТАБІЛІЗАЦІї ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЕКТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
заходи щодо ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ;

## Slide 7
1.Зазвичай в проект залучено багато підрозділів організації
Особливості проектів:
2. Існує висока ймовірність конфліктів між керівником проекту, вищим керівництвом, керівниками підрозділів та персоналом організації
3. Багато проектів мають колосальні бюджети
4. Розподіл на рівні ідеології замовника та виконавця
5. Відповідальність за результат проекту має «солідарний» характер
6. Досить часто реалізація проекту передбачає зміну існуючих організаційних структур на підприємстві

## Slide 8: Основні властивості проєкту
Проєкт виконується командою, до складу якої входить керівник проекту, менеджери, виконавці.
При реалізації проекту використовуються
матеріальні ресурси.
Проект має свій бюджет.
ефективність проєкту вимірюється як:
медична (професійна) + соціальна + економічна
обов'язковий розділ: оцінка ризиків

## Slide 9: Основні властивості проекту
Проект завжди має чітко сформульовану мету, яка виражається в отриманні певного результату.
Проект має чітко визначений початок, який збігається з початком першої роботи, спрямованої на досягнення поставленої мети.
Проект має чітко обкреслений кінець, який збігається з кінцем
останньої роботи, спрямованої на одержання заданого результату.

## Slide 10: Причини невдач в проєктах
Організаційні | Технологічні
занадто велика кількість проектів | неперевірена технологія
обмежений штат персоналу | недооцінка технологічної складності
переоцінка складності | складність інтеграції з існуючими системами
недостатня увага та участь керівництва у такого роду проектах | Бізнес пріоритети
 | нерозуміння потреб замовника або «звернення його не за адресою»;
конфлікти між підрозділами щодо визначення пріоритетів | 
брак часу на стратегічне планування | неможливість визначення ефективності вкладень.
вузькопрофільність кваліфікованих спеціалістів | 

## Slide 11: Управління проєктами
Управління проєктом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки і технологій управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу та якості.

## Slide 12
Рис. Схематичне
зображення
сутності управління проєктами

## Slide 13
Підсистеми управління проєктом включають:
Управління змістом і обсягами робіт
Управління часом, тривалістю, якістю, вартістю
Управління закупівлями і поставками
Управління розподілом ресурсів, людськими ресурсами
Управління щодо пошуку запасами ресурсів
Інтеграційне управління, управління інформацією та комунікаціями

## Slide 14
Концепція управління проєктами може розглядатися
в різних підходах
Функціональний
Динамічний
Предметний
Найбільш універсаль- ний підхід, який
розглядає основні
функції
планування, контроль, аналіз та прийняття
рішень
За допомогою даного підходу можна визначити конкретний зміст функцій на кожному етапі виконання проекту. Цей метод дозволяє розгляд в часі всіх процесів, які пов’язані з основною діяльністю щодо виконання проекту
Підхід визначає різні об’єкти проекту в
організації, на які буде направлене управління

## Slide 15: Основні елементи проєкту

## Slide 16: Елементи проєкту
Задачі – це конкретні дії, які призводять до досягнення мети. По суті, задача визначає «як» буде виконуватися проект.
Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату.
Notes: Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату. У проекті їх може бути до 7. Кожен з цих методів виступає як спосіб вирішення більш вузьких поточних задач.

## Slide 17: Проєкт як засіб стратегічного розвитку
Ціль
Стратегія
Портфель
Програма
Проект
Робота
Notes: Проект є засобом стратегічного розвитку (див. рис. 1.2). Ціль здійснює опис того, що ми бажаємо досягти. Звідси стратегія – констатація того, яким чином ми збираємося дані цілі досягати. Тому, проекти перетворюють стратегії у дії, а цілі в реальність. Таким чином, кожна робота, яку виконує деякий працівник, прив’язується до досягнення стратегічних цілей організацій.

## Slide 18
Програма – ряд зв’язаних один з одним проектів, управління якими координується для досягнення переваг і рівня управління, недоступних при управлінні ними окремо.
Портфель – це набір проектів або програм та інших робіт, що об’єднані разом із ціллю ефективного управління даними роботами для досягнення стратегічних цілей.
Проєкт як засіб стратегічного розвитку

## Slide 19: Основні властивості проєкту
Проєкт має обмеження трьох видів:
за бюджетом
  За
  ресурсами
за часом

## Slide 20: Правило «залізного трикутника»
Не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші.
Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.
Зміст
Час
Вартість
Notes: Головною задачею проекту є досягнення визначеної бізнес-цілі. При цьому необхідно дотримуватися правила «залізного трикутника» (див. рис. 1.3). Це означає, що не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші. Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.

## Slide 21
2. Види забезпечення проектів
3. Область допустимих рішень проекту
Додаткові елементи проектів
6. Документація проекту
4. Оцінка різних альтернатив проекту
1. Початкові умови
5. Методи та техніка щодо управління проектами

## Slide 22: Основні властивості проекту
3. життєздатність проекту
7.конкурентоздатність
5. соціальна та суспільна
цінність проекту
техніко-економічні показники:
1. якість
2. комерційний ризик та надійність
8. обсяги робіт
6. терміни виконання робіт
4. вартість, витрати,
собівартість, прибуток

## Slide 23
Класифікація
проєктів

## Slide 24: Класифікація проєктів
мегапроект (це цільові програми, які включають в себе велику кількість взаємопов’язаних проектів, що об’єднані єдиною метою, виділеними ресурсами та часом);
1. За складом та структурою проекту:
мультипроект (включає в себе монопроекти);
монопроект (окремий проект).

## Slide 25: Класифікація проєктів
технічний
2. За сферою діяльності, в якій виконується проект (типи проектів):
організаційний
соціальний
економічний
змішаний

## Slide 26: Класифікація проєктів
інвестиційні
3. За характером предметної області (види проектів)
інноваційні
комбіновані
навчально-освітні
науково-дослідні (дослідження і розвиток)

## Slide 27: Класифікація проєктів
короткострокові (менше 3 років)
4. За складом та структурою проекту:
середньострокові (3-5 років)
довгострокові (більше 5 років)

## Slide 28: Класифікація проєктів
прості
5. За мірою складності виконання проєктів:
складні
дуже складні

## Slide 29: Класифікація проєктів
малі
6. За масштабами проєкту:
середні
дуже великі
великі

## Slide 30
Внутрішнє і зовнішнє середовище проєктів

## Slide 31: Оточення проєктів
Всі впливи на проєкт можна розділити на декілька категорій:
Проєкт
міжнародно-політичне
оточення
соціально-культурне
оточення
навколишнє середовище

## Slide 32: Проєкт та його зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище
Перехідна зона
Проєкт
Границя проекту
Границя перехідної зони
Зовнішнє середовище

## Slide 33: Зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище – це найближче оточення, тобто середовище підприємства, в рамках якого здійснюється проект, і далеке оточення (оточення самого підприємства в межах якого виконується проект).

## Slide 34: Внутрішнє оточення
Внутрішнє оточення – це та частина оточуючого середовища, яка використовується тільки під час здійснення проекту.

## Slide 35
Оточення проєкту
Зовнішнє
Внутрішнє
Оточення
Медичний заклад
Проєкт
Політика
Економіка
Суспільство
Закони і право
Наука і техніка
Культура
Природа
Інфраструктура
Екологія
Керівництво
Сфера фінансів
Сфера надання медичних послуг
Сфера якості та контролю
Сфера забезпечення
Сфера інфраструктури
Інші сфери
Стиль керівництва Політика
Організація
Учасники
Команда
Комунікації
Інформаційне забезп.
Економічні умови
Соціальні умови
Інші фактори

## Slide 36
Фінанси визначають бюджетні межі проекту, способи та джерела фінансування
Виготовлення пов’язане із ринками засобів виробництва та висуває специфічні вимоги
Збут формує вимоги ринку
Керівництво мед закладу – це головне джерело визначення цілей та основних вимог щодо проекту
Оточення проєкту, що використовується у межах підприємства

## Slide 37: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проєкт
політичні характеристики та чинники: політична стабільність,
підтримка МОЗ, департаментів, участь в різних військових союзах;
економічні чинники: структура національного господарства, рівень
інфляції, податки, рівень цін;
суспільство: умови і рівень життя, освіта, трудове законодавство,
медицина, громадська думка щодо проєкту;
закони та право: права людини, підприємництво, право власності,
гарантії, пільги;

## Slide 38: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проєкт
  наука і техніка: рівень розвитку інформаційної техніки і комп’ютеризації, зв’язок, комунікації;
культура: рівень письменності, культурні традиції, релігія;
природні і екологічні чинники: кліматичні умови, природні ресурси, стандарти, що стосуються повітря, води, ґрунту, стану екологічної системи;
інфраструктура: транспорт, зв’язок, комунікації, мережі, ПК, енергопостачання, сировина, послуги, збутова мережа.

## Slide 39: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проєкт
специфічна організація проекту визначає взаємовідносини між учасниками, розподіл прав, обов’язків та відповідальності
учасники проекту реалізовують різні інтереси в процесі здійснення проекту, формують свої вимоги до цілей і мотивації
команда проекту – це мозковий центр, двигун, виконавчий орган, від якого залежить успіх та прогрес проекту
методи та засоби комунікації визначають повноту, достовірність і оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту

## Slide 40: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проект
економічні умови проекту пов’язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням тощо та визначають вартісні характеристики проекту
соціальні умови проекту характеризуються забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, соціальним забезпеченням
інші чинники – рівень комп’ютеризації та інформатизації проекту, організація проекту, система документації, технічні умови
стиль керівництва визначає психологічний клімат та атмосферу в команді

## Slide 41: КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Дайте визначення поняття «проєкт в галузі охорони здоров'я».
Назвіть основні особливості проєктів в медичних закладах на сучасному етапі.
У чому полягають причини невдач реалізації проєктів?
Дайте визначення поняття «управління проєктами».
В яких аспектах розглядається управління проєктами?
Назвіть функції щодо управління проєктом.
За якими ознаками здійснюється класифікація проєктів?
Розробіть міні - проєкт щодо Вашого медичного (фармацевтичного) закладу / Вашого робочого місця за схемою:
МІСІЯ - ЦІЛІ - ЗАВДАННЯ - ПРОЦЕС - ВПРОВАДЖЕННЯ (УДОСКОНАЛЕННЯ)

## Slide 42
Дякую за увагу!